Gołdap, dn. 13.10.2021 r.
WA.1431.143.2021

     Gmina Gołdap w odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 01.10.2021 r. (otrzymany dnia 30.09.2021 r.), dotyczący dalszych etapów budowy Zakładu Przyrodoleczniczego, informuje co następuje.

1. Na jakim etapie jest budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi?
2.Jaki będzie kolejny etap budowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi?
Prace budowlane nie postępują od daty wstrzymania budowy w czerwcu 2020 r. Ustały przeszkody formalne w prowadzeniu robót, bo zakończyło się postępowanie prowadzone przez PINB w Olecku. Zgodnie z wydaną decyzją prace mogą być kontynuowane. Nie jest to jednak możliwe, gdyż obecnie gmina nie posiada wykonawcy robót. Gmina ustaliła, że poprzedni wykonawca dopuścił się licznych wad i usterek na inwestycji. Gmina zamierza ogłosić postępowanie na wybór nowego wykonawcy, jednakże do tego czasu musi ustalić dokładny zakres usterek i sposób ich naprawy.

3. Czy będzie potrzebny nowy projekt Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi?
Nie będzie potrzebny nowy projekt Zakładu Przyrodoleczniczego, natomiast nie wykluczone są jego zmiany w późniejszym czasie.

4. Do kiedy Gmina Gołdap ma się rozliczyć z dotacji na budowę Zakładu Przyrodoleczniczego? Do kiedy ma dostarczyć do biura projektu komplet faktur związanych z budową Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi?
Obecnie zgodnie z zawartym aneksem do umowy zakończenie finansowe projektu (data poniesienia ostatniego wydatku na projekcie) przypada na dzień 31.05.2022 r. Jednakże gmina złożyła wniosek o jego wydłużenie do 31.12.2023 r.

5. Czy opracowana została w miarę dokładna projekcja dalszych kosztów budowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi? Proszę o podanie kwoty.
Urząd Miejski w Gołdapi nie przygotował projekcji dalszych kosztów budowy. W kwestii planowanych kosztów informujemy, że jesteśmy w trakcie gromadzenia danych, które pozwolą oszacować owe koszty, do tego jednak Urząd oczekuje na zakończenie prac podmiotów, którym zlecił sporządzenie dokumentacji projektowej i naprawczej (w zakresie wad, których dopuścił się poprzedni wykonawca). Wówczas dopiero możliwe będzie wstępne oszacowanie kosztów a także podjęcie dalszych kluczowych decyzji.

6. Na jakim etapie jest sprawa wypłaty zaległych należności finansowych firmie - Zakład Ogólnobudowlany Marek Słowikowski, Sławomir Słowikowski?
Gmina stoi na stanowisku , że nie zalega z zapłatą dla Wykonawcy. Nadesłana faktura wraz z protokołem rozliczenia robót zostały odesłane wykonawcy jako wystawione niezgodnie z umową a w szczególności zawierające wadliwie wykonane prace, za które nie należy się wynagrodzenie. Jeśli na dalszym etapie analizy wad i usterek, których dopuścił się wykonawca potwierdzone zostanie, że pewien zakres prac został zrealizowany należycie, gmina za ten zakres ureguluje wynagrodzenie jednakże pomniejszając je o swoje roszczenia wobec wykonawcy.

        Z Up. BURMISTRZA
        mgr inż. Magda Kardel
        ZASTĘPCA KIEROWNIKA
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH