**UCHWAŁA NR …../II/2022**

**RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia ……….. 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Gołdap do roku 2030”, w tym trybu konsultacji**

Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r.   
poz. 1372, 1834) Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale Rady Miejskiej w Gołdapi nr XXXVI/300/2021 z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Gołdap do roku 2030”, w tym tryb konsultacji, Załącznik nr 1 przyjmuje brzmienie określone w Załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Załącznik do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia …………. r.

**Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Gołdap do roku 2030, w tym tryb konsultacji.**

I. TRYB OPRACOWANIA PROJEKTU STRATEGII

1. Powołanie zespołu zadaniowego ds. strategii rozwoju gminy zarządzeniem Burmistrza Gołdapi.

2. Opracowanie projektu strategii rozwoju gminy.

3. Przeprowadzenie konsultacji projektu strategii rozwoju gminy:

1) konsultacje z mieszkańcami oraz lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi odbywać się będą w formie spotkań konsultacyjnych oraz poprzez ogłoszenie informacji o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi i w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z zamieszczeniem projektu strategii i formularza zgłaszania uwag przez okres minimum 35 dni;

2) konsultacje z sąsiednimi gminami oraz z właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odbywać się będą poprzez przesłanie przedmiotowym podmiotom projektu strategii celem zaopiniowania w terminie nie krótszym niż 35 dni od dnia dostarczenia projektu. Nieprzekazanie opinii w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia.

3. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji.

4. Przedłożenie projektu strategii rozwoju gminy Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w celu uzyskania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa.

5. Uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Olsztynie w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) w sprawie konieczności lub jej braku sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

6. W przypadku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu, sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko projektu Strategii, zawierającą informacje, o których mowa w art.51 ust.2 ustawy oraz uzyskuje się uzgodnienie RDOŚ oraz PWIS.

7. Przygotowanie ostatecznego projektu Strategii z uwzględnieniem treści opinii Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i przedstawienie Radzie Miejskiej w Gołdapi.

II. HARMONOGRAM PRAC NAD PROJEKTEM STRATEGII OBEJMUJE:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie zadań | Termin |
| 1. | Przygotowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Gołdap oraz opracowanie wniosków z tej diagnozy wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dokumentu „Diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Gołdap”. | maj 2021 r. -  marzec 202 r2 r. |
| 2. | Opracowanie „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Gołdap do roku 2030”. | październik 2021- styczeń 2022 r. |
| 3. | Umieszczenie projektu Strategii na stronie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi i w Biuletynie Informacji Publicznej. | luty 2022 r. |
| 4. | Konsultacja projektu Strategii z mieszkańcami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, z sąsiednimi gminami oraz z właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (nie krócej niż 35 dni). | luty 2022r. –  marzec 2022 r. |
| 5. | Zebranie uwag do projektu Strategii, które wpłynęły w toku Konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników Konsultacji, zgodnie z art.6 ust.6 ustawy z 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz zamieszczenie raportu na stronie internetowej urzędu. | marzec 2022 r. |
| 6. | Przedłożenie projektu Strategii Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego. | marzec 2022 r. |
| 7. | Zaopiniowanie projektu Strategii przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. | kwiecień 2022 r. |
| 8. | Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju. | kwiecień 2022 r. |
| 9. | Wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 283) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie konieczności lub jej braku sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. | kwiecień 2022 r. |
| 10. | W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu, sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko projektu Strategii, zawierającą informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy. | maj 2022 r. |
| 11. | Przyjęcie „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Gołdap do roku 2030” przez Radę Miejską w Gołdapi w drodze uchwały. | maj-czerwiec 2022 r. |

**UZASADANIENIE**

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Gołdap do roku 2030”, w tym trybu konsultacji.

Zmiana uchwały polega na zmianie harmonogramu opracowania strategii rozwoju gminy i dostosowaniu poszczególnych działań do rzeczywistych terminów.

Rada Miejska w Gołdapi w dniu 25 maja 2021 roku podjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Gołdap do roku 2030”, w tym trybu konsultacji. Zgodnie z podjętą uchwałą przygotowano Diagnozę społeczno-gospodarczą Gminy Gołdap w drodze konsultacji społecznych, które trwały w okresie od 18 maja do 26 czerwca br. Przygotowanie dokumentu poprzedził również nabór projektów strategicznych za pomocą fiszek, który trwał do 16 lipca. W dniu 6 sierpnia Burmistrz Gołdapi Zarządzeniem nr 1144/VIII/2021 powołał Zespół zadaniowy ds. opracowania strategii. Opracowane założenia dokumentu zostały zaprezentowane na otwartych spotkaniach konsultacyjnych w dniu 19 sierpnia 2021 roku. W wyniku przekazanych uwag m.in. przez sołtysów, przystąpiono do prac związanych z przeprowadzeniem dodatkowej pogłębionej diagnozy obszarów wiejskich gminy. W grudniu 2021 roku zakończono opracowanie Planu Rozwoju Uzdrowiska Gołdap na lata 2021-2027 oraz Diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Gołdap, które stanowią załączniki do strategii rozwoju gminy. W styczniu 2022 roku zakończono prace nad wskazaniem projektów strategicznych.

Mając powyższe na względzie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione.