-projekt-

**UCHWAŁA NR …../V/2021**

**RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia ……….. 2021 r.

**w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Gołdap do roku 2030”, w tym trybu konsultacji.**

Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.   
poz. 713 z późn. zm.) Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Gołdap do roku 2030”, w tym tryb konsultacji, w brzmieniu stanowiącym załącznik   
do niniejszej uchwały.:

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Załącznik do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia …………. r.

**Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Gołdap do roku 2030, w tym tryb konsultacji.**

I. TRYB OPRACOWANIA PROJEKTU STRATEGII

1. Powołanie zespołu zadaniowego ds. strategii rozwoju gminy zarządzeniem Burmistrza Gołdapi.

2. Opracowanie projektu strategii rozwoju gminy.

3. Przeprowadzenie konsultacji projektu strategii rozwoju gminy:

1) konsultacje z mieszkańcami oraz lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi odbywać się będą   
w formie spotkań konsultacyjnych oraz poprzez ogłoszenie informacji o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi i w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z zamieszczeniem projektu strategii i formularza zgłaszania uwag przez okres minimum 35 dni;

2) konsultacje z sąsiednimi gminami oraz z właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odbywać się będą poprzez przesłanie przedmiotowym podmiotom projektu strategii celem zaopiniowania w terminie nie krótszym niż 35 dni od dnia dostarczenia projektu. Nieprzekazanie opinii w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia.

3. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji.

4. Przedłożenie projektu strategii rozwoju gminy Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w celu uzyskania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania   
i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa.

5. Uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Olsztynie w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października   
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) w sprawie konieczności lub jej braku sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

6. W przypadku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz   
jej zakresu, sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko projektu Strategii, zawierającą informacje, o których mowa w art.51 ust.2 ustawy oraz uzyskuje się uzgodnienie RDOŚ oraz PWIS.

7. Przygotowanie ostatecznego projektu Strategii z uwzględnieniem treści opinii Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i przedstawienie Radzie Miejskiej w Gołdapi.

II. HARMONOGRAM PRAC NAD PROJEKTEM STRATEGII OBEJMUJE:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie zadań | Termin |
| 1. | Przygotowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Gołdap oraz opracowanie wniosków z tej diagnozy wraz  z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dokumentu „Diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Gołdap”. | maj-czerwiec 2021 r. |
| 2. | Opracowanie „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Gołdap  do roku 2030”. | czerwiec – sierpień 2021 r. |
| 3. | Umieszczenie projektu Strategii na stronie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi i w Biuletynie Informacji Publicznej. | sierpień 2021 r. |
| 4. | Konsultacja projektu Strategii z mieszkańcami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, z sąsiednimi gminami oraz z właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (nie krócej niż 35 dni). | sierpień - wrzesień 2021 r. |
| 5. | Zebranie uwag do projektu Strategii, które wpłynęły w toku Konsultacji,  ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników Konsultacji, zgodnie z art.6 ust.6 ustawy z 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz zamieszczenie raportu na stronie internetowej urzędu. | wrzesień 2021 r. |
| 6. | Przygotowanie projektu Strategii do przedłożenia Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz jego przedłożenie. | wrzesień 2021 r. |
| 7. | Zaopiniowanie projektu Strategii przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. | październik 2021 r. |
| 8. | Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju. | październik 2021 r. |
| 9. | Wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 283)  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie konieczności lub jej braku sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. | październik 2021 r. |
| 10. | W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu, sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko projektu Strategii, zawierającą informacje,  o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy. | listopad-grudzień 2021 r. |
| 11. | Przyjęcie „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Gołdap  do roku 2030” przez Radę Miejską w Gołdapi w drodze uchwały. | grudzień 2021 r.- styczeń 2022 r. |

**UZASADANIENIE**

**do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Gołdap do roku 2030”, w tym trybu konsultacji.**

W dniu 13 listopada 2020 r. w życie weszły nowe przepisy prawne wprowadzone Ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1378). Ustawa po raz pierwszy w ustawodawstwie krajowym wprowadziła podstawę prawną wprost dla „strategii rozwoju gminy”. Nowelizacją wprowadza się również nowe uregulowania, co do procedury jej opracowania, m.in.:

- wymagana jest uchwała rady gminy, określająca szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb jej konsultacji,

- wymagane jest konsultowanie projektu strategii z sąsiednimi gminami i ich związkami oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

- wymagane jest opiniowanie przez zarząd województwa w zakresie zgodności z zasadami regionalnej polityki przestrzennej określonej w strategii rozwoju województwa,

- wymagana konieczność przeprowadzenia ewaluacji ex-ante.

Nowelizacja zdefiniowała ponadto nowe obligatoryjne rozdziały dla strategii, m.in.:

- model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy,

- ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie,

- obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy,

- ramy finansowe strategii.

Obecnie funkcjonujący dokument strategiczny określający długofalowy rozwój gminy obowiązuje do roku 2025, jednakże należy dostosować go do aktualnych przepisów prawa, czyli ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1378). Opracowanie nowego dokumentu strategii z perspektywą do 2030 r., zgodnie z nowymi wytycznymi,   
o których mowa w projekcie uchwały - nie tylko pomoże w realizacji szansy, jaką dla gminy stanowią możliwości uzyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych oraz skorzystania z nowych instrumentów polityki regionalnej,   
w szczególności w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Strategia taka, w odróżnieniu od dotychczasowego dokumentu określającego długofalowy rozwój gminy, będzie ściśle wiązać planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym. Dzięki temu będzie wspierała trwały i zrównoważony rozwój gminy.

Mając powyższe na względzie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione.