
Załącznik nr 3 do umowy 


Harmonogram realizacji zadania „Opracowanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu Uzdrowiska Gołdap”

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Ostateczny termin realizacji

	ETAP 1 – diagnoza i koncepcja - Max. 30% łącznej ceny za realizację całego przedmiotu zamówienia

	1.
	Opracowanie diagnozy: analiza istniejących uwarunkowań , szczegółowa analiza zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych oraz ich pochodnych, analiza scenariuszy zmian klimatu, analiza głównych zagrożeń  klimatycznych miasta, analiza ryzyka związanego ze zmianami klimatu, ocena potencjału adaptacyjnego miasta do zmian klimatu, analiza ryzyka związanego ze zmianami klimatu i szans wynikających z tych zmian dla miasta
	31.12.2026 r.

	2.
	Opracowanie wymaganych koncepcji: Koncepcja zazielenia miasta, Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych
	

	3.
	Przeprowadzenie 1 warsztatu i 1 spotkania roboczego dotyczącego wypracowania założeń MPA z kluczowymi interesariuszami lokalnymi i mieszkańcami, przy udziale Zespołu ds. opracowania „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Uzdrowiska Gołdap” (w tym 1 spotkanie podsumowujące).
	

	ETAP 2 – opracowanie i uchwalenie MPA - Min. 70%  łącznej ceny za realizację całego przedmiotu zamówienia

	1.
	Przeprowadzenie 2 warsztatu i 2 spotkania roboczego dotyczącego wypracowania założeń MPA z kluczowymi interesariuszami lokalnymi i mieszkańcami, przy udziale Zespołu ds. opracowania „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Uzdrowiska Gołdap” (w tym 1 spotkanie podsumowujące).
	30.10.2027 r.

	2.
	Przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych dokumentu zgodnie z  aktualną Uchwałą Rady Miejskiej w Gołdapi w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gołdap.
	

	3.
	wdrożenie mechanizmów partycypacji społecznej oraz budowanie świadomości społecznej, w tym opracowanie kluczowych komunikatów dotyczących konsultacji społecznych, w tym opracowanie informacji na stronę internetową i media społecznościowe oraz plakatu, stworzenie informacyjnego artykułu dotyczącego zmian klimatu zawierającego np. ikonografiki i odpowiednie studia przypadku, prezentujące pozytywne skutki działań adaptacyjnych w innych miastach.
	

	4
	przeprowadzenie badania ankietowego (ankiety papierowe i ankieta online). 
	

	5
	stworzenie raportu z konsultacji który może w razie potrzeby zakończyć się spotkaniem podsumowującym przed opracowaniem ostatecznej wersji MPA
	

	6
	Przeprowadzenie procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla przedmiotowego MPA, w tym przygotowanie pism do organów opiniujących oraz dokumentów, które Zamawiający musi zamieścić w BIP.
	

	7
	Opracowanie projektu MPA– wersja 2.0 (wraz z projektem uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi, wzorami dokumentów koniecznych do zamieszczenia w BIP Zamawiającego) w tym uzupełnienie MPA o:
· zaakceptowane propozycje do MPA;
· raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych;
· opinie zainteresowanych instytucji (np. OOŚ).
	

	8
	Przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji multimedialnej finalnej wersji przedmiotu umowy (wraz z przedstawieniem korzyści związanych z jego przyjęciem) na posiedzeniu Komisji i w razie potrzeby na sesji Rady Miejskiej w Gołdapi wraz z udziałem w dyskusji.
	

	9
	Dostarczenie opracowanego ostatecznego MPA:  
· 2 egzemplarze MPA oraz Prognozy oddziaływania na środowisko (jeżeli zajdzie konieczność) w formie papierowej (wydruk w kolorze), przy czym wszystkie egzemplarze muszą być opatrzone podpisami i pieczęciami osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. 
· 2 egzemplarze MPA w wersji elektronicznej dokumentów w formatach plik doc (docx) lub xls (xlsx) oraz plik pdf – format A4. W przypadku przygotowania tabel bądź załączników w formacie xls, należy dołączyć je z aktywnymi/otwartymi formułami. Pliki elektroniczne powinny zostać zapisane na nośniku danych np.: CD/DVD lub pendrive
· 2 egzemplarze wersji dostępnej dokumentu MPA – w formacie A4 oraz w formacie elektronicznym edytowalnym i wersja pliku pdf.  
	

	Etap 2 zakończy się dostarczeniem ostatecznej wersji MPA do Zamawiającego 



