## Wnioski radnych i mieszkańców
Propozycje Urzędu Miejskiego w Gołdapi w zakresie budowy i remontów dróg na lata 2021-2024.
Lp. | Nazwa zadania | Szacunkowe koszty zł | Planowany okres realizacji | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Przebudowa drogi gminnej nr 137016 N Wronki Wielkie - Jabłońskie | 2010000 | 2020-2021 | Realizowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakończenie robót do 30.06.2020 r.
| Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. F. Chopina 2B | 200000 | 2020-2021 | Wykonana dokumentacja techniczna. Rozpoczęcie realizacji w 2020 r. a zakończenie w 2021 r. Realizacja z FRIL.
| Przebudowa ulicy Różanej | 983951 | 2021 | Wykonana dokumentacja techniczna, złożony wniosek o dofinansowanie z FDS (491975 zł) oraz finansowanie ze środków własnych (491976 zł).
| Droga osiedlowa w Babkach | 140000 | 2021 | Ze względu na stan techniczny drogi z płyt betonowych DT-2.
| Przebudowa drogi w Dunajku (dz. Nr 171) | 50000 | 2021 | Budowa od podstaw drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
| Przebudowa drogi w Siedlisku (dz. nr 25) | 40000 | 2021 | Budowa od podstaw drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Finansowanie ze środków RFIL.
| Budowa zjazdu z DW 650 przy ul. W. Polskiego | 41000 | 2021 | Wykonana dokumentacja techniczna. Dojazd do działek budowlanych przy ul. W. Polskiego ( na wysokości KP PSP w Gołdapi).
| Łącznik pieszo – rowerowy między ul. Konstytucji 3 Maja a ul. Wojska Polskiego (przy obwodnicy) | 156470 | 2021 | W 2020 r. wykonana będzie dokumentacja techniczna. Finansowanie z FRIL.
| Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi | 2400000 | 2021-2022 | W 2020 r. wykonana będzie dokumentacja a w 2021 r. złożenie wniosku o dofinansowanie i rozpoczęcie robót. Zakończenie robót planowane na 2022 r.
| Przebudowa ul. Ełckiej | 1178000 | 2021-2023 | W 2021 r. opracowanie dokumentacji technicznej a w latach następnych poszukiwanie możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych.
| Droga Bronisze | 4900000 | 2022-2023 | Opracowana dokumentacja techniczna. Poszukiwanie możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych. Ewentualna realizacja w latach 2022-2023.
| Przebudowa drogi dojazdowej do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach | 170000 | 2022 | Pogarszający się stan techniczny drogi.
| Droga osiedlowa w Kolniszkach | 140000 | 2022 | Droga dojazdowa do ujęcia wody oraz budynków mieszkalnych.
| Przebudowa drogi w Pietraszkach (do Pana Szorca) (dz. nr 58) | 85000 | 2022 | Po dokonaniu zamiany gruntów przebudowa drogi praktycznie od podstaw.
| Przebudowa drogi dojazdowej do budynków Żeromskiego 8 i 8a | 194500 | 2022 | Zły stan techniczny drogi o nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych.
| Przebudowa drogi dojazdowej do budynku nr 29 przy ul. Mazurskiej z kanalizacją deszczową i oświetleniem | 200000 | 2022 | Droga o nawierzchni gruntowej w złym stanie technicznym.
| Przebudowa drogi gminnej w m. Wilkasy | 980000 | 2022-2024 | W 2022 r. opracowanie dokumentacji oraz poszukiwanie możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych.
| Przebudowa ul. Oleckiej | 3166000 | 2022-2024 | Opracowana dokumentacja techniczna. Poszukiwanie możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych.
| Przebudowa ul. Bocznej | 6889000 | 2022-2024 | Opracowana dokumentacja techniczna. Poszukiwanie możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych.
| Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 (ul. 1 Maja 25) | 480000 | 2023 | Budowa parkingu umożliwi bezpieczne dowożenie dzieci do SP 2 oraz parkowanie samochodów przez pracowników szkoły i mieszkańców osiedla „Pod Lasem”.
| Budowa drogi w Galwieciach (dz.94) | 55000 | 2023 | Dojazd do powstających zabudowań i gruntów rolnych.
| Droga do Dzięgiel (od Dk 65) | 750000 | 2023-2024 | W 2023 r. opracowanie dokumentacji technicznej i poszukiwanie możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych.
| Drogi osiedlowe w Babkach, Kośmidrach, Boćwince i Rożyńsku Małym | 1560000 | 2023-2024 | Drogi o nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych i DT-2 w słabym stanie technicznym.
| Przebudowa drogi Janowo-Kozaki (dokumentacja w 2023 r.) | 3550000 | 2023-2025 | W 2023 r. opracowanie dokumentacji a w latach następnych poszukanie możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych.
| Przebudowa drogi Gołdap - Konikowo (dokumentacja w 2023 r.) | 3980000 | 2023-2025 | W 2023 r. opracowanie dokumentacji a w latach następnych poszukanie możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych.
| Ulica Cmentarna – droga dojazdowa za cmentarzem | 470700 | 2024 | Obecnie droga dojazdowa o nawierzchni gruntowej.
| Przebudowa drogi dojazdowej (dz. 135/7) w miejscowości Jabłońskie | 70000 | 2024 | Obecnie droga dojazdowa o nawierzchni gruntowej.
| Droga Pogorzel – Borkowina | 350000 | 2024 | Droga o nawierzchni gruntowej łącząca się z drogą gminną gm. Kowale Oleckie o nawierzchni z betonu asfaltowego.
OGÓŁEM |  | 35189621
#REF!
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH |  |  | #VALUE!
inwestycje |  |  | #VALUE!
zakupy inwestycyjne |  |  | #VALUE!
ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZYCH |  |  | #REF!
inwestycje |  |  | #REF!
zakupy inwestycyjne |  |  | 0
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH |  |  | #VALUE!
inwestycje |  |  | #VALUE!
zakupy inwestycyjne |  |  | 0
STAROSTWO POWIATOWE |  |  | #REF!
inwestycje |  |  | #REF!
zakupy inwestycyjne |  |  | #VALUE!
RAZEM |  |  | #VALUE!