Gołdap, dn. 25.04.2022 r.
Urząd Miejski w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap
WA.0003.6.2022

Pani Wioletta Anuszkiewicz
Pan Zbigniew Mieruński

Radni Rady Miejskiej w Gołdapi

W odpowiedzi na interpelację z dnia 29.03.2022 r. zatytułowaną w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi”, uprzejmie informuję co następuje.

1. Jakie koszty (i na co?) zostały poniesione w związku z prowadzeniem, bądź wznowieniem ww. inwestycji od dnia 1 października 2021 roku do 31 marca 2022 r.?

2. Czy zostały zlecone nowe opracowania, analizy, ekspertyzy dotyczące ww. inwestycji? Jeśli TAK to jakie i jaki jest ich koszt?

3. Jakie są koszty związane z zewnętrzną obsługą prawną inwestycji? Prosimy o zestawienie kosztów od 01.10.2021 do dnia 31.03.2022 r.

4. Jakie koszty całkowite (brutto), związane z zabezpieczeniem placu budowy ZPL, zostały poniesione od01.10.2021 do dnia 31.03.2022 r. ? Jakie są przewidywane koszty z tym związane do końca roku?

5. Z jakich źródeł pochodzą wszystkie wydatki związane z ww. inwestycją?

6. Gmina Gołdap realizuje nowy harmonogram budowy Zakładu Przyrodoleczniczego uzgodniony z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie. Prosimy o kopie aktualnego harmonogramu prac. Czy działania zaplanowane w nowym harmonogramie są realizowane zgodnie z planem?

Ad.1. W okresie od 01.10.2021 r. do 31.03.2022 r. gmina poniosła wydatki związane z:
- pełnieniem funkcji kierownika budowy – 6 000,0 zł,
- doradztwem, obsługą prawną, w tym zastępstwo procesowe - 54 313,71 zł,
- opracowaniem ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji - 49 200,0 zł,
- zabezpieczeniem obiektu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (okres zimowy) - 32470,11 zł,
- zabezpieczeniem i dozorem placu budowy (w szczególności ogrodzenie, ubezpieczenie, internet, woda) 39 414,59 zł,
-usługa kopii, wydruku map - 238,67 zł.

Ad.2 W konsekwencji wypracowanej opinii technicznej wykonanych na budowie prac gmina zleciła opracowanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji budynku Zakładu Przyrodoleczniczego. Koszt ekspertyzy - 49 200,00 zł

Ad.3. W okresie od 01.10.2021 r. do 31.03.2022 r. gmina poniosła następujące wydatki związane z obsługą prawną:
-19 155,80 zł z tytułu doradztwa prawnego związanego z inwestycją budowy Zakładu Przyrodoleczniczego. Usługa świadczona przez Markowski i Pancewicz Kancelaria Radców Prawnych s.c. z siedzibą w Białymstoku.
- 30 750,00 zł z tytułu reprezentacji w sprawie sądowej z powództwa Marka Słowikowskiego oraz Sławomira Słowikowskiego o zapłatę. Usługa świadczona przez Markowski i Pancewicz Kancelaria Radców Prawnych s.c. z siedzibą w Białymstoku.
- 4 407,51 z tytułu przygotowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz reprezentacji gminy. Usługa świadczona przez Kancelarię Adwokacką Krzysztof Gazda z siedzibą w Ełku.

Ad.4. W okresie od 01.10.2021 r. do 31.03.2022 r. na zabezpieczenie placu budowy gmina poniosła łączne koszty w wysokości 59 616,7 zł (wykonanie robót budowlanych zabezpieczających obiekt, najem ogrodzenia, wykonanie nowego ogrodzenia, opłaty bieżące tj. woda i internet). Planowane wydatki do czasu wyłonienia nowego wykonawcę to bieżące wydatki z tytułu opłat abonamentowych: internet, woda – szacunkowo 1000,0 zł.

Ad.5. Źródłem pokrycia są wydatki własne. Wydatki klasyfikowane w rozdziale 70005 paragraf 4300, 4260, 4360, 4430.

Ad. 6. Poniżej zaktualizowany harmonogram prac związanych z kontynuacją budowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Gołdapi.

Termin	Zakres prac / działań
I poł. II.2022 r.	Zakończenie prac projektowych - (umowa nr WIK.7031.28.1.2021 z dnia 07.04.2021 r.) na usunięcie wad i rozbieżności dokumentacji projektowej Zakładu Przyrodoleczniczego.
II poł. II. - I poł. III.2022 r.	Procedura odbiorowa ww. prac projektowych. / Weryfikacja i sprawdzenie przedstawionego opracowania. Ewentualne uwagi i poprawki.
II poł. III.2022 r.	Przedłożenie wypracowanej dokumentacji dla Instytucji Zarządzającej RPO WiM na lata 2014-2020
III.2022 r.	Przygotowanie procedury przetargowej, celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.
IV-VI.2022 r.	Przeprowadzenie procedury przetargu nieograniczonego wraz z rozstrzygnięciem i zawarciem umowy na roboty / Postępowanie o udzielenie zamówienia
VII.2022 r. -VIII.2023 r.	Realizacja robót – 12 miesięcy
IX/XII.2023 r.	Przeprowadzenie procedury odbiorowej robót, rozruch technologiczny, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie a także zatrudnienie osób zgodnie z założonymi wskaźnikami we wniosku o dofinansowanie

Odnośnie jego realizacji informujemy, że z uwagi na zwłokę w przekazaniu przez projektanta kompletnej dokumentacji gmina pozostaje w opóźnieniu, o czym na bieżąco jest informowany Urząd Marszałkowski. Aktualnie przystąpiliśmy do przygotowywania procedury przetargu nieograniczonego.

Sporządziła: M. Kardel
Sprawdził: J. Duchnowski