UMOWA NR 7031..........2017
W dniu ….............2017 r. w Gołdapi, pomiędzy:
Gminą Gołdap, reprezentowaną przez:
…...................................
przy kontrasygnacie ….......................................– Skarbnika Gminy Gołdap,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
…....................................................................................................................... –zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,
reprezentowaną przez:
…..............................................................................................
w oparciu o art.4. pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

        § 1.
1. Zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego z dnia ...........2017 r. Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Budowa chodnika w msc Kozaki.
2. Szczegółowy zakres robót określa kosztorys ofertowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

        § 2. Termin wykonania robót: 4 tygodnie od daty podpisania umowy.

        § 3.
Do koordynacji i współpracy przy realizacji robót wyznacza się :
ze strony Zamawiającego: Magda Kardel,
ze strony Wykonawcy: ….....................................

        § 4. 1. Cenę za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy (wraz z podatkiem VAT), Strony ustalają jako kosztorysową w wysokości …............................... złotych brutto. (słownie złotych …................................................................................
..............................................................................................................................................................................................).
2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego obliczona według ilości faktycznie wykonanych jednostek robót (potwierdzonych przedstawiciela Zamawiającego) i cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym.
3. Maksymalna łączna wartość wynagrodzenia brutto nie może przekroczyć wartości środków finansowych zabezpieczonych przez Zamawiającego na realizację przedmiotowego zamówienia, które w dniu podpisania umowy wynoszą …............. zł

        § 5.
1. Faktura powinna być adresowana do: Gmina Gołdap, Pl. Zwycięstwa 14, NIP 847-158-70-61. 2. W przypadku zwłoki w opłacie należności obowiązują odsetki ustawowe. 3. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę kosztorysu powykonawczego oraz na podstawie protokołu odbioru końcowego robót. 4. Termin płatności określa się na 7 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

        § 6.
1.Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z wiedzą techniczną oraz technologią przewidzianą dla tego rodzaju robót.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi pełny zakres rzeczowy robót.
3. Dopuszcza się, aby roboty, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego, były wykonywane przy pomocy podwykonawców.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

        § 7.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nierzetelnego wykonania prac związanych z umową, w szczególności za właściwe zabezpieczenie robót, bezpieczeństwo ruchu, oznakowanie terenu robót, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonywaniu umowy lub z powodu jej niewykonania w terminie.

        § 8.
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie stosowne uprawnienia do wykonywania prac objętych umową oraz uzyska wszelkie konieczne zezwolenia, materiały i urządzenia we własnym zakresie, nie obciążając za to dodatkowo Zamawiającego.
2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazywania wszystkich dokumentów określonych w ust. 1.
        § 9.
1. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 4 ust. 1 . 2. W przypadku nieterminowego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 3. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 4 ust. 1.

        § 10.
1. Wykonawca udziela 36 - miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.
2. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni usuwanie wad i usterek na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. W przypadku nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie Zamawiający zleci usunięcie wad i usterek innej firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę.

        § 11.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się obowiązujące przepisy prawne, w szczególności Kodeks Cywilny.

        § 12.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

        § 13.
Wykaz załączników do umowy:
- oferta Wykonawcy
- kosztorys ofertowy

        ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

        1.

        2.