## DROGI
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | CPV | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości | Jednostka |  | Cena jedn. zł *) | Wartość zł*)
|  |  |  | Nazwa | Ilość
|  | 01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| 45111000-8 | 01.01.01. | ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
| 45111000-8 | 01.02.04. | ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW
1 |  |  | Rozebranie podbudowy betonowej gr 12cm | m2 | 9.5
2 |  |  | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm z odzyskiem kostki | m2 | 30
| 45111000-8 | 01.03.02 | ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH
3 |  |  | Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami osłonowymi dwudzielnymi HDPE110/100 | m | 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE RAZEM
|  | 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
4 | 45111000-8 | 02.01.01 | WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
5 |  |  | Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału | m3 | 341.28
6 |  |  | Wykopy w gruntach nieskalistych z przewiezieniem materiału w nasyp | m3 | 78.29
| 45111000-8 | 02.03.01 | WYKONANIE NASYPÓW
7 |  |  | Nasypy z gruntu pochodzącego z wykopu, z wbudowaniem oraz zagęszczeniem | m3 | 78.29
ROBOTY ZIEMNE RAZEM
|  | 03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
| 45231000-5 | 03.02.01 | KANALIZACJA DESZCZOWA
8 |  |  | Wykopy mechaniczne ze złożeniem gruntu obok wykopu i ponownym zasypaniem z zagęszczeniem | m3 | 53.3
9 |  |  | Wykopy ręczne ze złożeniem gruntu obok wykopu i zasypaniem wykopu z zagęszczeniem | m3 | 6
10 |  |  | Wykonanie przykanalików z rur kielichowych z PVC F200 kl. 8,0 KN/m2 | m | 60
11 |  |  | Wykonanie wpustu ulicznego 0,5 m z osadnikiem | kpl | 2
12 |  |  | Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych | szt. | 5
13 |  |  | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych | szt. | 3
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO RAZEM
|  | 04.00.00 | PODBUDOWY
| 45233000-9 | 04.01.01 | KORYTO. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA
14 |  |  | Wykonanie koryta o głęb. 10 cm pod nową konstr. nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | m2 | 1188.4
| 45233000-9 | 04.02.01 | WARSTWA ODCINAJĄCA I ODSĄCZAJĄCA
15 |  |  | Warstwa odcinająca grubości 15cm pod jezdnią zasadniczą | m2 | 883.3
16 |  |  | Warstwa odcinająca grubości 10cm pod chodnikiem | m2 | 295.5
| 45233000-9 | 04.04.02 | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
17 |  |  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5, grub. 20 cm - jezdnia ulicy Plażowej | m2 | 883.3
PODBUDOWA RAZEM
|  | 05.00.00 | NAWIERZCHNIA
| 45233000-9 | 05.03.01 | NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ DLA RUCHU KR1
18 |  |  | Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm | m2 | 853.3
19 |  |  | Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm – (Uwaga!) materiał z odzysku inwestora | m2 | 30
NAWIERZCHNIE RAZEM
|  | 06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
| 45112000-2 | 06.01.01 | UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP HUMUSEM I DARNIOWANIEM W KRATĘ
20 |  |  | Humusowanie warstwą grub. 10 cm z obsianiem oraz pielęgnacją | m2 | 184
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE RAZEM
|  | 07.00.00 | OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
| 45233000-9 | 07.02.01 | OZNAKOWANIE PIONOWE
21 |  |  | Słupki z profili otwartych wraz z fundamentem i kapturkiem zabezpieczającym - wykonanie i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 5
22 |  |  | Tarcze „średnie” znaków pionowych z folia grupy I | szt. | 5
23 |  |  | Tarcze znaków o powierzchni 0,3 m2 (tabliczka) | szt. | 1
OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPECZEŃSTWA RUCHU RAZEM
|  | 08.00.00 | ELEMENTY ULIC
| 45233000-9 | 08.01.01 | KRAWĘŻNIKI BETONOWE
24 |  |  | Krawężnik betonowe 15x30 wystające - wys. 12cm - na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 377
| 45233000-9 | 08.02.02 | CHODNIKI I Z KOSTKI BETONOWEJ
25 |  |  | Chodniki z kostki betonowej brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo–piaskowej gr. 4cm | m2 | 295.5
| 45233000-9 | 08.03.01 | BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
26 |  |  | Obrzeża betonowe 8x30 na podsypce cementowo–piaskowej gr. 5cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 106
| 45233000-9 | 08.06.01 | ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ
27 |  |  | Zjazdy do posesji z kostki betonowej, wibroprasowanej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo–piaskowej gr. 3cm i podbudowie z chudego betonu gr 10cm | m2 | 44.1