        Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
UMOWA nr WIR……..........2024

zawarta w dniu ................................................................ w Gołdapi, pomiędzy:

Gminą Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, NIP 847-158-70-61 z siedzibą w Gołdapi (19-500) przy Placu Zwycięstwa 14, NIP 8471587061, reprezentowaną przez:
......................................................................................................................................
przy kontrasygnacie
.......................................................................................................................................,
- zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
– zwaną/ym w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ” lub „PROJEKTANTEM”,

w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Gołdapi nr 986/III/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane przez Gminę Gołdap, których wartość netto nie przekracza kwoty 130 000,00 zł została zawarta umowa następującej treści:
§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie koncepcji architektonicznej oraz dokumentacji projektowej budowy miejsc odpoczynku rowerzystów.
2. W skład opracowania, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:
2.1. ETAP 1- koncepcja
1) Projektant przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do wyboru dwie wstępne koncepcje określające formę, kolorystykę oraz wstępne propozycje materiałowe, ułatwiające podjęcie decyzji dotyczącej wyglądu miejsc odpoczynku rowerzystów, na którą składały się będą:
a) rzuty,
b) wizualizacje komputerowe po 3 szt. dla każdej koncepcji.
2) Po zatwierdzeniu i przyjęciu przez Zamawiającego wybranej wstępnej koncepcji Projektant złoży
opracowanie, na które składają się:
a) rzuty,
b) plan zagospodarowania terenu,
c) opis konstrukcyjno- materiałowy,
d) przekrój,
e) wizualizacje komputerowe (ok. 6 szt., pliki *.jpg 1000 x 700 px)
3) Uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla opracowanej koncepcji oraz proponowanych rozwiązań.
2.2. ETAP 2- dokumentacja projektowa
2.2.1. Po zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiającego projektant przystąpi do opracowania dokumentacji projektowej w skład której wchodzi wykonanie:
projektu budowlanego w zakresie zgodnym z przepisami ustawy Prawo budowlane – 4
egzemplarze,
1. kosztorysów inwestorskich i przedmiarów dla robót wszystkich branż- 1 egzemplarz,
2. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR)- 3 egzemplarze,
3. informacji do sporządzenia planu BIOZ,
4. pozostałe elementy dokumentacji projektowej (badania geotechniczne, opinie, uzgodnienia, itp.)- 1 egzemplarz.
2.2.2. Projektant uzyska zgłoszenie/pozwolenie na budowę.
2.2.3. Powyższą dokumentację (w ilości pomniejszonej o egzemplarze przekazane do Starostwa Powiatowego w Gołdapi celem uzyskania pozwolenia na budowę), wraz z pozwoleniem na budowę Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu.
1. Wykonawca we własnym zakresie pozyska mapy niezbędne do celów wykonania dokumentacji projektowej.
2. Zamawiający pisemnie upoważni projektanta do reprezentowania go i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem niezbędnych warunków, opinii, zgód i uzgodnień.
3. Projektant wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej z zachowaniem należytej staranności wymaganej od podmiotów zawodowo wykonujących prace projektowe.
6. W ramach niniejszej umowy i w ramach umówionego wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust. 1 Projektant zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, na podstawie wykonanego Przedmiotu umowy.

§ 2.
Projektant zapewni opracowanie dokumentacji budowlanej z należytą starannością oraz wymaganiami przepisów prawnych, a w szczególności:
  1. Ustawą z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.).
  1. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
  2. szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),
  1. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno- -budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563).
  1. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U.z 2021 r. poz. 2458).
  2. Obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
2. Przekazana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów. Posiadać będzie oświadczenie Projektanta w powyższym zakresie, podpisane przez sprawdzających, odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań.
1. Projektant będzie informował pisemnie Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.
2. Nadzór nad realizacją zamówienia sprawowany będzie przez przedstawicieli:
Wykonawcy – .....................
Zamawiającego – .................

§ 3.
Zamawiający wyraża zgodę na zlecenie części prac projektowych i usług objętych przedmiotem umowy odpowiednim, wyspecjalizowanym podwykonawcom, wskazanym w ofercie, pod następującymi warunkami:
    1. nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztu określonego w niniejszej umowie,
    2. nie ulegnie zmianom zakres dokumentacji budowlanej.
Projektant odpowiada za jakość i terminowość prac wymienionych w ust. 1 tak jak za działania własne.
§ 4.
Termin realizacji umowy:
  1. Przygotowanie koncepcji – do dwóch tygodni od daty podpisania umowy
  2. Dokumentacja projektowa– do 3 miesięcy od daty podpisania umowy
§ 5.
Realizacja Etapu I
1. Projektant dostarczy Zamawiającemu 2 wstępne koncepcje, o których mowa w § 1 ust 2 pkt 2.1. ppkt 1,
2. Miejscem przekazania wykonanej dokumentacji projektowej będzie siedziba Zamawiającego.
3. Projektant zobowiązuje się do zaprezentowania/ omówienia w siedzibie zamawiającego przedłożonych koncepcji.
4. Zamawiający w ciągu 5 dni dokona wyboru jednej z koncepcji, sporządzi protokół
z wyboru koncepcji przeznaczonej do końcowego dopracowania wraz z wnioskami i uwagami do uwzględnienia w realizacji § 1 ust 2 pkt 2.1. ppkt 2 oraz niezwłocznie przekaże protokół Projektantowi, z zastrzeżeniem pkt 7.
1. Projektant dostarczy Zamawiającemu w ciągu 5 dni licząc od daty zatwierdzenia wybranej koncepcji od jej wyboru zgodnie z § 1 ust 2 pkt 2.1 ppkt 2
2. Zamawiający w ciągu 5 dni zaakceptuje koncepcje, z zastrzeżeniem pkt 7
3. W przypadku, gdy żadna z zaproponowanych koncepcji nie znajdzie akceptacji Zamawiającego, Zamawiający zawiadomi o tym na piśmie Wykonawcę i Strony na tym etapie zakończą wykonywanie umowy, w szczególności nie przejdą do realizacji II Etapu. Jeśli koncepcje przedstawione Zamawiającemu nie mają wad, Zamawiający dokona ich odbioru, pomimo że żadna z nich nie zostanie skierowana do realizacji. W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwało tylko wynagrodzenie za realizację I Etapu.
4. W przypadku wykrycia wad przy odbiorze, Projektant będzie zobowiązany do ich usunięcia
w terminie 5 dni od dnia pisemnego zgłoszenia ich Projektantowi przez Zamawiającego. Termin ten ma zastosowanie także przy usuwaniu wad wykrytych po odbiorze.
2. Realizacja Etapu II
1. Projektant dostarczy Zamawiającemu dokumentację w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf (niezbędnych do publikacji zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych).
2. Projektant opatrzy dokumentację, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru w pisemne oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 2. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji.
3. Miejscem przekazania wykonanej dokumentacji projektowej będzie siedziba Zamawiającego.
4. Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu umowy i sporządzi protokół odbioru, z zastrzeżeniem
   § 5 ust 1 pkt pkt 7.
5. W przypadku wykrycia wad przy odbiorze, Projektant będzie zobowiązany do ich usunięcia
   w terminie 5 dni od dnia pisemnego zgłoszenia ich Projektantowi przez Zamawiającego. Termin ten ma zastosowanie także przy usuwaniu wad wykrytych po odbiorze.

§ 6.
Strony ustalają wynagrodzenie za Przedmiot umowy w formie ryczałtowej, na ogólną kwotę ...................... zł brutto (słownie: ......................................... złotych), w tym:
- za wykonanie etapu 1 na kwotę ………………………zł brutto ( słownie:……….)
- za wykonanie etapu 2 na kwotę ……………………… zł brutto ( słownie:……….)

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.
2. Wynagrodzenie podane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym pełnienie nadzoru autorskiego jak również koszty pozyskania map, wypisów, wyrysów, wykonania dodatkowych niezbędnych opracowań, np.: koszty przygotowania wstępnych koncepcji, uzyskania opinii, decyzji, uzgodnień i zatwierdzeń przez uprawnione jednostki i urzędy zgodnie z wymogami przepisów prawa, a także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.
3. W sytuacji wykonywania usługi przez podwykonawców, do faktury wystawionej przez Wykonawcę musi być dołączone oryginalne oświadczenie podwykonawców, że ich należności od Wykonawcy zostały w całości zapłacone. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę należności z faktury w części dotyczącej wynagrodzenia za prace realizowane przy udziale podwykonawców, która zostanie zapłacona po uzupełnieniu brakujących oświadczeń.
§ 7.
1. Zapłata wynagrodzenia za każdy etap umowy nastąpi po jego wykonaniu i protokolarnym bezusterkowym odbiorze przez Zamawiającego.
2. Faktura VAT za Przedmiot umowy będzie płatna przelewem z konta Zamawiającego w terminie14 dni od daty otrzymania faktury.
3. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający wydał dyspozycje przelewu ze swojego konta na konto Projektanta. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury, Projektantowi przysługują odsetki ustawowe od niezapłaconej kwoty.
§ 8.
1. Projektant zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w oparciu o wykonaną dokumentację. Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2024 poz. 725 ze zm.).
2. Termin realizacji robót budowlanych planowany jest na lata 2025-2028. W przypadku przesunięcia terminu realizacji robót budowlanych, Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru w nowym terminie realizacji.
3. Każdy pobyt projektanta na budowie potwierdzany będzie przez Zamawiającego na karcie nadzoru autorskiego prowadzonej przez Projektanta lub w dzienniku budowy.
4. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego, Projektant zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności:
1) wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nim rozwiązań, a także ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,
2) uzgadniania z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów
 i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych.
3) udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego;
5. Ustala się, że wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego zostało wliczone w wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1.
6. Projektant każdorazowo zostanie wezwany w celu pełnienia zadań związanych z nadzorem autorskim telefonicznie, lub drogą elektroniczną, co zostanie potwierdzone w dzienniku budowy.

§ 9.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od daty uzyskania wiadomości o tej zmianie. W takim wypadku Projektant może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, potwierdzonego protokołem stwierdzającym stan zaawansowania prac projektowych.

§ 10.
Strony umowy postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne.
2. Projektant zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu poszczególnego Etapu Przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za dany etap,
2) za zwłokę w usunięciu wad Przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
3) za odstąpienie od umowy przez Projektanta z przyczyn, leżących po stronie Projektanta, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 6 ust. 1 umowy,
4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, leżących po stronie Projektanta,
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 6 ust. 1 umowy.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony niniejszej umowy, nie mogą przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, wraz z odsetkami.
5. Projektant wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy.
§ 11.
Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację stanowiącą Przedmiot umowy lub jej część, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Projektanta może:
żądać usunięcia wad, w terminie 7 dni pod sankcją naliczania kar umownych, o których mowa
w § 10 ust. 2,
odstąpić od umowy, jeżeli wskazane w przedmiocie umowy wady mają charakter istotny i nie zostały usunięte w terminie 10 dni lub przekazać opracowanie wadliwej części dokumentacji dla innego projektanta.

§ 12.
1. Projektant oświadcza, że posiada należyte kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy.
2. Projektant oświadcza, że Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, stanowi przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).
1. Projektant oświadcza i gwarantuje, że Przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo Projektanta do rozporządzania Przedmiotem umowy nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Projektant będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody.
2. W ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, z chwilą wykonania Przedmiotu umowy lub jego etapu Projektant przenosi na Zamawiającego prawo własności do Przedmiotu umowy oraz całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Przedmiotu umowy wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
3. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 4, nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczególności:
1. używania i wykorzystywania Przedmiotu umowy do realizacji robót,
2. utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, w tym nośniku elektronicznym, niezależnie od standardu systemu i formatu oraz dowolne korzystanie
i rozporządzanie kopiami,
1. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do Internetu,
2. rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,
3. nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania bez zgody Projektanta osobom trzecim na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie,
4. Wykorzystania w tym upublicznienia na potrzeby ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie obiektu,
5. rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny.
6.	Przedmiot umowy będzie stanowił podstawę do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
7.	Projektant ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami Przedmiotu umowy, uniemożliwiającymi realizację przez Zamawiającego, na podstawie Przedmiotu umowy, planowanej inwestycji i/lub powodującymi konieczność wykonania dodatkowych projektów, robót, a także ponoszenia dodatkowych wydatków.
8.	Przeniesienie prawa własności i praw autorskich do Przedmiotu umowy na Zamawiającego nastąpi w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 4.
1. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Projektant zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
2. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających
z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Projektant zobowiązuje się do przystąpienia
w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału
w sprawie.
1. Projektant oświadcza, że zapoznał się z miejscem objętym realizacją Przedmiotu umowy, posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją, otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje, o które się zwracał, i nie zgłasza żadnych uwag i potrzeby uzupełnienia materiałów i informacji przekazanych mu przez Zamawiającego, a niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy.
2. Projektant ma prawo zamieścić materiały ilustracyjne projektu inwestycji, włącznie z fotografiami w zbiorze swoich materiałów promocyjnych i profesjonalnych.
3. Projektant oświadcza, że przekazana Zamawiającemu dokumentacja projektowa będzie wolna od wad prawnych.
§ 13.
1. Projektant zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego, w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
2. Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez Projektanta od Zamawiającego, w szczególności informacji niejawnych może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym niniejszą umową.
3. Projektant odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom niniejszej umowy.
4. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2 i 3, wiąże Projektanta również po wykonaniu umowy lub rozwiązaniu niniejszej umowy, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.

§ 14.
Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą rozpatrywane na drodze postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 15.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną
w formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana taka może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Okolicznościami takimi będą w szczególności:
1. działania lub zaniechania osób trzecich (np. organów administracji publicznej i innych podmiotów uczestniczących w procedurze opiniowania i uchwalania),
2. złożenie skargi lub wniosku do właściwych organów administracyjnych lub sądowych lub odwołania od ich rozstrzygnięcia, o ile będą mogły mieć wpływ na zmianę terminu realizacji,
3. zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych,
4. czasowy brak dostępu do terenu objętego inwestycją (spowodowany warunkami hydrograficznymi, atmosferycznymi lub formalno – prawnymi),
5. z przyczyn spowodowanych siłą wyższą (za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności.
6. gdy zajdzie potrzeba wykonania opracowań nieprzewidzianych w zamówieniu lub potrzeba zmiany prac projektowych z tytułu nie uzyskania wymaganych prawem zgód,
7. w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć mimo zachowania należytej staranności,
8. w przypadku gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy stanowi konsekwencję zdarzeń niezależnych od Wykonawcy i nie stanowi jego i podwykonawców problemów organizacyjnych,
  § 16.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego oraz ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 17.
Umowę spisano w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Projektanta.

ZAMAWIAJĄCY	PROJEKTANT